2020年度央企合作、国资监管专项工作项目自评表

单位名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2021.5.21

| 项目名称 | 央企合作、国资监管专项工作经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 市政府国资委 | 项目实施单位 | 市政府国资委 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ( 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ( 2、新增性项目 □ |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ( 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
|  | 年度财政资金总额 | 197.28 | 157.41 | 79.79% | 18 |
| 年度绩效目标 (80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 (40分） | 数量指标 | 督导完成中央、省属国有企业“三供一业”分离移交工作 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 加强企业国有产权管理、出资企业财务审计、预决算管理 | 7家 | 7家 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完善出资企业分类考核机制，完成出资企业经营业绩考核及结果评价工作 | 6家 | 6家 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 项目支出 | 197.28 | 157.41 | 9 |
|  | 效益指标 (30分） | 经济效益 | 实现国有资本收益 | 2亿元 | 4.67亿元 | 10 |
|  |  | 社会效益 | 完成全市国有企业退休人员社会化管理移交协议签订工作 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 完成招商引资任务，提供有效项目信息，新注册重点项目 | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 (10分） | 服务对象满意度指标 | 出资企业财务审计、预、决算工作 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 97 |

| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 国资监管专项工作有部分款项支付周期长，需要结转下个年度进行支付。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 一是进一步充实力量、压实责任，提高质量发展，促进转型升级;二是加强项目进度跟踪落实，提高项目资金管理水平；三是发挥项目资金效应，充分使用资金效果。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。